П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№    15     				                                            от     « 23 »   01          2015г.

Об утверждении Отчета о результатах

реализации муниципальной программы

«Малое и среднее предпринимательство

в муниципальном образовании –

Моздокское городское поселение

на 2014 – 2018 годы» за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы»            (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 13.02.2014г. № 111, от 21.08.2014г. № 573, от 10.12.2014г. № 904) за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.

И.о. Главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  Л.С. Рыбалкина

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 23.01.2015г. №15

Отчет о результатах реализации

муниципальной программы «Малое и среднее

предпринимательство в муниципальном образовании –

Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы» за 2014 год

Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1973 «Об утверждение муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации местного само-управления Моздокского городского поселения 13.02.2014г. № 111 «О внесении изменений в постановление администрации местного само-управления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1973 «Об утверждении муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2016 годы» | В целях приведения в соот-ветствие с решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 25.12.2013г. № 111 «Об утверждении бюджета Моздокс-кого городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| 2 | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 21.08.2014г. № 573 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1973 «Об утверждении муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2016 годы» | В целях своевременного информирования населения Моздокского городского поселе-ния о государственной и муниципальной поддержке мало-го и среднего предпринима-тельства в печатных изданиях Моздокского городского поселе-ния |
| 3. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 10.12.2014г. № 904 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1973 «Об утверждении муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2016 годы» | В связи с продлением срока реализации муниципальных программ |

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы» предусматривалось:

- финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности;

- субсидирование части расходов по уплате заемщиком процентов по привлеченным кредитам;

- предоставление в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков под коммерческую (в том числе промышленную) застройку;

- организация, проведение и участие в семинарах, совещаниях и «круглых столах» по проблемам малого и среднего предпринимательства, по повышению эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- взаимодействие с общественной организацией «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района» в реализации программы;

- содействие реализации проектов по созданию малых и средних производств в целях вовлечения в предпринимательскую деятельность безработных и других социально незащищённых слоёв населения, в том числе: профессиональное обучение с ориентацией на самозанятость, содействие в организации предпринимательской деятельности;

- ко дню города поощрение ценными призами субъектов малого и среднего предпринимательства по рекомендации общественной организации «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района», в номинациях: лучшее предприятие малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, лучший предприниматель Моздокского городского поселения, лучший молодой руководитель (ИП) Моздокского городского поселения (возраст до 35 лет включительно);

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию;

- информирование населения Моздокского городского поселения о новшествах в сфере бизнеса, о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства, о федеральных, региональных и муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении конкурсных отборов проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и о результатах их проведения в печатных изданиях Моздокского городского поселения и на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы» в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 416 971,60 рублей, средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение № 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения;

- доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение № 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение № 4).

По итогам реализации программы фактически достигнутые значения ниже ожидаемых по следующим показателям:

- число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек составило 368 ед. (ожидаемое – 530 ед.);

- доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения составила 0,21 % (ожидаемое –  0,28 %.).

Снижение показателей обусловлено в основном с закрытием бизнеса предпринимателями, а также увеличением общего объема расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение за счет участия в региональных адресных программах. Так, по итогам 2014 года снято с налогового учета 346 индивидуальных предпринимателей, а поставлено 329.

Считаем целесообразным дальнейшую реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы с уточнением целевых индикаторов, а также учитывая поступление налоговых и неналоговых доходов при уточнении (внесений изменений) в решение Собрания Представителей Моздокского городского поселения о бюджете муниципального образования - Моздокское городское поселение, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении объемов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с принятым Положением о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпри-нимательства Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности, утвержденным постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 18.08.2014г. № 564, а также внесения изменений в данное Положение в части поощрения субъектов малого и среднего предпринимательства за стабильную работу не менее 5 лет с уплатой налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Приложение №1

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы «Малое и

среднее предпринимательство в

муниципальном образовании –

Моздокское городское поселение

на 2014 – 2018 годы» за 2014 год

Отчет о результатах реализации программы за 2014 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2014 год (руб.) | Профинанси-ровано за 2014 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности | 2 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2. | Субсидирование части расходов по уплате заемщиком процентов по привлеченным кредитам | 0 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 50 000,00 | 0,00 |
| 3. | Предоставление в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков под коммерческую (в том числе промышленную) застройку | 5 | Финансирова-ние не требуется | - | - |
| 4. | Организация, проведение и участие в семинарах, совещаниях и «круглых столах» по проблемам малого и среднего предпринимательства, по повышению эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Финансирова-ние не требуется | - | - |
| 5. | Взаимодействие с общественной организацией «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района» в реализации программы | постоянно | Финансирова-ние не требуется | - | - |
| 6. | Содействие реализации проектов по созданию малых и средних производств в целях вовлечения в предпринимательскую деятельность безработных и других социально незащищённых слоёв населения, в том числе: профессиональное обучение с ориентацией на самозанятость; содействие в организации предпринимательской деятельности; |  | Финансирова-ние не требуется |  |  |
| 7. | Ко дню города поощрение ценными призами субъектов малого и среднего предпринимательства по рекомендации общественной организации «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района», в номинациях: лучшее предприятие малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, лучший предприниматель Моздокского городского поселения, лучший молодой руководитель (ИП) Моздокского городского поселения (возраст до 35 лет включительно) | 0 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 30 000,00 | 0,00 |
| 8. | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию |  | Финансирова-ние не требуется | - | - |
| 9. | Информирование населения Моздокского городского поселения о новшествах в сфере бизнеса, о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства, о федеральных, региональных и муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении конкурсных отборов проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и о результатах их проведения в печат-ных изданиях Моздокского городс-кого поселения и на официальном сайте администрации мест-ного самоуправления Моздокского городского поселения | 7 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 20 000,00 | 16 971,60 |

Приложение № 2

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение

на 2014 – 2018 годы» за 2014 год

Отчет о целевых индикаторах программы за 2014 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2014 год | Факт за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | Ед. | 530 | 368 |
| 2. | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,28 | 0,21 |

Приложение № 3

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение

на 2014 – 2018 годы» за 2014 год

Оценка результатов реализации программы

«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы»

за 2014 год

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение | Значение предыду-щего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | Ед. | 530 | 368 | - 162 | - 30,6 | 518 | - 150 | - 29 |
| 2. | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,28 | 0,21 | - 0,07 | - 25 | 0,35 | 0,15 | - 40 |

Приложение № 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение

на 2014 – 2018 годы» за 2014 год

Оценка эффективности реализации программы

«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2014 – 2018 годы»

| № п/п | Показатели | Значение* | Динамика индикатора % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | - 1 | - 25 |
| 2. | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | - 1 | - 40 |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась
по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась 
по сравнению с предыдущим годом – (-1);

- Эффективность реализации программы находится 
на уровне предыдущего года – (0).