П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№      106  				                                            от    « 26 »   01          2016г.

Об утверждении Отчета о результатах

реализации муниципальной программы

«Местное самоуправление и

гражданское общество в Моздокском

городском поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 12.10.2015г. № 1429, от 25.11.2015г. № 1752, от 28.12.2015г. № 2025) за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  С.Б. Джанжаков

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 26.01.2016г. № 106

Отчет о результатах реализации

муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015 год

Муниципальная программа «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1971 «Об утверждении муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2016 годы».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл. № 1:

Табл. № 1

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 12.10.2015г. № 1429 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1971 «Об утверждении муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы». | В связи с экономией по приобретению конвертов для нужд ТОС |
| 2. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 25.11.2015г. № 1752 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1971 «Об утверждении муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы». | В связи с экономией по приобретению сувенирной продукции |
| 3. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 28.12.2015г. № 2025 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 22.11.2013 г. № 1971 «Об утверждении муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы». | В связи с экономией по приобретению подарков и сувенирной продукции |

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы  предусматривалось:

- Развитие политической культуры населения, в том числе изготовление информационных стендов и агитационных материалов;

- Поддержка общественного территориального самоуправления.

Для реализации мероприятий по участию населения в формировании местного бюджета необходимо в этой программе включить мероприятия на будущий период по организации взаимодействия органов местного самоуправления Моздокского городского поселения в выработке предложений и контроля по их исполнению или причин отклонения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 770,229 тыс. рублей (план – 850,1 тыс. рублей), средства  использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение № 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- Численность активных участников Советов общественности;

- Доля расходов, направляемых на финансирование мероприятий Советов общественности в общем объёме расходов бюджета Моздокского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение № 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение № 4)

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» повысилась по сравнению с предыдущим годом, программа реализуется эффективно.

Приложение № 1

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы

«Местное самоуправление и гражданское

общество в Моздокском городском

поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015 год

Отчет о результатах реализации программы

«Местное самоуправление и гражданское общество в

Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы» за 2015 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2015 год | Профинансировано за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие форм прямой демократии населения Моздокского городского поселения (территориального общественного самоуправления, собраний, конференций граждан, правотворческой инициативы, публичных слушаний принимаемых нормативно-правовых актов и т.д.) | 150 шт. повязки 55 чел | средства бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение | 207 500 | 205 825 |
| 2. | Развитие политической культуры населения, в том числе изготовление информационных стендов и агитационных материалов | 48 шт. флаги | средства бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение | 40 800 | 40 800 |
| 3. | Поддержка общественного территориального самоуправления | 9 ТОСов | средства бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение | 601 800 | 523 604 |

Приложение № 2

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы

«Местное самоуправление и гражданское

общество в Моздокском городском

поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015 год

Отчет о целевых индикаторах программы за 2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2015 год | Факт за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность активных участников Советов общественности | ед. | 189 | 192 |
| 2. | Доля расходов, направляемых на финансирование мероприятий Советов общественности в общем объёме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,35 | 0,33 |

Приложение № 3

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы

«Местное самоуправление и гражданское

общество в Моздокском городском

поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015 год

Оценка результатов реализации программы

«Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015год

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 2. | Численность активных участников Советов общественности | ед. | 189 | 192 | + 3 | + 1,6 | 170 | + 22 | + 12,9 |
|  | Доля расходов, направляемых на финансирование мероприятий Советов общественности в общем объёме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,35 | 0,33 | - 0,02 | -5,7 | 0,36 | -0,03 | - 8,3 |

Приложение № 4

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы

«Местное самоуправление и гражданское

общество в Моздокском городском

поселении на 2014 – 2018 годы»

за 2015 год

Оценка эффективности реализации программы

«Местное самоуправление и гражданское общество

в Моздокском городском поселении

на 2014 – 2018 годы»

| № п/п | Показатели | Значение | Динамика индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Численность активных участников Советов общественности | + 1 | + 12,9 % |
| 2. | Доля расходов, направляемых на финансирование мероприятий Советов общественности в общем объёме расходов бюджета Моздокского городского поселения | - 1 | - 8,3 % |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась по сравнению с предыдущим годом – (-1);

- Эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года – (0)