П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№ 74  	                                                                                          от  « 29 »    01          2021г.

Об утверждении Отчета о результатах

реализации муниципальной программы

«Малое и среднее предпринимательство

в муниципальном образовании –

Моздокское городское поселение

на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.10.2020г. № 900 «О продлении срока реализации муниципальных программ Моздокского городского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на                         2018 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.01.2020г. № 42, от 26.03.2020г. № 262, от 13.08.2020г. № 689) за                      2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.

И.о. главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        З.Б. Демуров

Утверждено

постановлением администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 29.01.2021г. № 74

Отчет о результатах реализации

муниципальной программы «Малое и среднее

предпринимательство в муниципальном образовании –

Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на             2018 – 2023 годы» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г.                       № 1951 «Об утверждение муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2022 годы» и срок ее реализации продлен до 2023 года постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.10.2020г. № 900 «О продлении срока реализации муниципальных программ Моздокского городского поселения».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно таблице:

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.01.2020г. № 42 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1951 «Об утверждении муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2022 годы» | Уточнение объемов финансирования и мероприятий программы, в связи с утверждением бюджета на отчетный 2020г. |
| 2. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.03.2020г. № 262 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2018г. № 1951 «Об утверждении муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 - 2022 годы» | В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств и перераспределением бюджетных ассигнований между муниципальными программами и непрограммными расходами бюджета, утверждены лимиты бюджетных обязательств на финансовую поддержку СМП в рамках проведения конкурса инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности |
| 3. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 13.08.2020г. № 689 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2018г. № 1951 «Об утверждении муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 - 2022 годы» | Увеличение объема финансирования мероприятия программы в связи с увеличением расходов по мероприятию «Финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности» |

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» предусматривалось:

- финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности;

- субсидирование части расходов по уплате заемщиком процентов по привлеченным кредитам;

- предоставление в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков под коммерческую (в том числе промышленную) застройку;

- передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе нежилых помещений, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях;

- организация, проведение и участие в семинарах, совещаниях и «круглых столах» по проблемам малого и среднего предпринимательства, по повышению эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- взаимодействие с общественной организацией «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района» в реализации программы;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию;

- информирование населения Моздокского городского поселения о новшествах в сфере бизнеса, о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства, о федеральных, региональных и муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении конкурсных отборов проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и о результатах их проведения в печатных изданиях Моздокского городского поселения и на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018-2023 годы» в 2020 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 802,5 тыс. рублей, (план –                820,0 тыс. рублей), средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение № 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- число субъектов малого предпринимательства в расчете на                       10 000 человек населения;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;

- доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение 4).

Анализ реализации программы в 2020 году показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Снижение показателя «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» произошло в связи со сложившейся экономической ситуацией и ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавируса, что привело к закрытию занятыми малым бизнесом предпринимательской деятельности.

Показатель «Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения» стал ниже, не смотря на то что сумма на финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности в                      2020 году, была увеличена на 150,0 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом и составила 800,0 тыс. руб. Снижение данного показателя обусловлено тем, что расчет доли расходов на субсидии ведется в общем объеме расходов с учетом расходов за счет безвозмездных поступлений. Объем безвозмездных поступлений в 2020 году составил 85 952 342 руб., тогда как в 2019 году в сумме 13 271 855 руб. Без учета безвозмездных поступлений в объеме расходов бюджета, доля субсидий увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,02%, т.е. показатель фактически показал рост.

Приложение 1

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы «Малое и

среднее предпринимательство в

муниципальном образовании –

Моздокское городское поселение

на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Отчет о результатах реализации программы за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, реализуемых в социально значимых направлениях деятельности | 4 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 800,0 | 800,0 |
| 2. | Субсидирование части расходов по уплате заемщиком процентов по привлеченным кредитам | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Предоставление в аренду или собственность субъектам малого и среднего предпринимательства земельных участков под коммерческую (в том числе промышленную) застройку | 16 | Финансирование не требуется | - | - |
| 4. | Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе нежилых помещений, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | 3 | Финансирование не требуется | - | - |
| 5. | Организация, проведение и участие в семинарах, совещаниях и «круглых столах» по проблемам малого и среднего предпринимательства, по повышению эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Финансирование не требуется | - | - |
| 6. | Взаимодействие с общественной организацией «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района» в реализации программы | постоянно | Финансирование не требуется | - | - |
| 7. | Ко дню города поощрение ценными призами субъектов малого и среднего предпринимательства по рекомендации общественной организации «Совет предпринимателей и промышленников Моздокского района», в номинациях: лучшее предприятие малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения, лучший предприниматель Моздокского городского поселения, лучший молодой руководитель (ИП) Моздокского городского поселения (возраст до 35 лет включительно) | 0 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию | 1 | Финансирование не требуется | - | - |
| 9. | Информирование населения Моздокского городского поселения о новшествах в сфере бизнеса, о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства, о федеральных, региональных и муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о проведении конкурсных отборов проектов субъектов малого и среднего предпринимательства и о результатах их проведения в печатных изданиях Моздокского городского поселения и на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения | 5 | Средства бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение | 20,0 | 2,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 820,0 | 802,5 |

Приложение 2

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Отчет о целевых индикаторах программы за 2020 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 375 | 245 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 3 | 4 |
| 3. | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,25 | 0,30 |

Приложение 3

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Оценка результатов реализации программы

«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 375 | 245 | -130 | -34,7 | 269 | -24 | -8,9 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 3 | 4 | +1 | 33,3 | 4 | 0 | - |
| 3. | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,25 | 0,30 | +0,05 | 0,2 | 0,37 | -0,07 | -0,2 |

Приложение 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы

«Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Показатели | Значение* | Динамика индикатора % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | -1 | -8,9 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | 0 | - |
| 3. | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | -1 | -0,2 |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась по сравнению с предыдущим       годом – (-1);

- Эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года – (0).